РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРИСАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2026 года                 № 14                              х. Присальский

О внесении изменений в постановление Администрации

Присальского сельского поселения  от 07.08.2024 № 37-1

«Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке и реализации муниципальных программ 
Присальского сельского поселения»

В целях приведения правового акта Администрации Присальского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством Администрация Присальского сельского поселения постановляет:

- Внести в постановление Администрации Присальского сельского поселения от 07.08.2024 № 37-1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Администрации Присальского сельского поселения» изменение, изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Присальского сельского поселения Н.В.Исламгириева

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

|  | Приложение к постановлению Администрации Присальского сельского поселения от 12.03.2026 № 14 |
| --- | --- |

Изменения,

вносимые в постановление

Администрации Присальского сельского поселения

от 07.08.2024 № 37-1 «Об утверждении Методических рекомендаций

по разработке и реализации муниципальных программ

Администрации Присальского сельского поселения»

1. Приложение  к постановлению Администрации Присальского сельского поселения от 22.08.2024 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Администрации Присальского сельского поселенияизложить в редакции :

«Приложение

к постановлению

Администрации Присальского

сельского поселения

от 07.08.2024 №37-1

Методические рекомендации по разработке и реализации 
муниципальных программ Присальского сельского поселения

## 1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Присальского сельского поселения (далее соответственно – Методические рекомендации, муниципальные программы) устанавливают формы и требования к документам, разрабатываемым при формировании и реализации муниципальных программ и их структурных элементов, за исключением муниципальных проектов, формы и требования к которым определяются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.

1.2. В Методических рекомендациях используются понятия, предусмотренные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Присальского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Присальского сельского поселения от 22.08.2024 № 71 (далее – Порядок).

2. Формирование реестра документов, входящих в состав

муниципальной программы

2.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной программы (далее – реестр документов).

Реестр документов ведется ответственным исполнителем в электронном виде, который обеспечивает его актуальность и полноту.

2.2. Реестр документов формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

2.3. В реестре документов ответственным исполнителем муниципальной программы приводится следующая информация:

тип документа:

стратегические приоритеты;

паспорт муниципальной программы;

паспорт структурного элемента муниципальной программы;

решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации муниципальной программы;

перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в  муниципальной собственностиПрисальского сельского поселения) (в случае если муниципальной  программой предусматривается реализация таких проектов);

вид документа (постановление, распоряжение Администрации Присальского сельского поселения, протокол и другие);

наименование органа местного самоуправления Присальского сельского поселения, ответственного за разработку документа;

наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа);

гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (в случае размещения документов).

2.4. В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый документ), такие документы также включаются в реестр документов по соответствующей муниципальной программе.

3. Требования к содержанию стратегических приоритетов 
муниципальной программы

3.1. Стратегические приоритеты муниципальной программы представляют собой текстовую часть муниципальной программы.

Рекомендуемый объем текстовой части муниципальной программы не должен превышать 10 страниц машинописного текста.

3.2. В стратегические приоритеты муниципальной программы включается информация, предусмотренная пунктом 3.1 Порядка.

3.3. В рамках текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Присальского сельского поселения приводится анализ ее действительного состояния и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

3.4. При описании приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы учитываются приоритеты и цели социально-экономического развития, определенные стратегией социально-экономического развития Присальского сельского поселения с учетом национальных целей развития, определенных Президентом Российской Федерации, и отраслевых документов стратегического планирования, а также указывается взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области.

3.5. При описании задачи муниципального управления и способов их эффективного решения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, предлагаемые механизмы их достижения, а также ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

4. Требования к формированию паспорта 
муниципальной программы

4.1. Разработка и формирование паспорта муниципальной программы осуществляется согласно приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

4.2. В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о муниципальной программе, в том числе содержащая следующие сведения:

куратор;

ответственный исполнитель;

период реализации – допускается выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы (на основании перечня муниципальных программ выделяются 2 этапа реализации муниципальных программ: первый этап реализации – с начала реализации муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ и до начала реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком; второй этап реализации – с начала реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком);

цели – рекомендуется указывать не более трех целей муниципальной программы;

направления (подпрограммы) муниципальной программы (при необходимости);

объем финансового обеспечения за весь период реализации;

связь с национальными целями Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области.

4.3. Цель (цели) муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики Присальского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель (цели) муниципальной программы – социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

Цель (цели) должна обладать свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений взаимоувязанных показателей);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Присальского сельского поселения);

релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);

ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели. Цель муниципальной программы, как правило, формулируется с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный общественно значимый социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы, на момент окончания реализации муниципальной программы.

Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами Ростовской области (по которым заключены соглашения о реализации на территории Присальского сельского поселения муниципальных программ Присальского сельского поселения, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Ростовской области), следует формулировать в соответствии с целями государственных программ Ростовской области.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов.

4.4. В разделе 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежат отражению показатели уровня муниципальной программы. На уровне муниципальной программы подлежат отражению показатели, направленные на достижение исключительно конечных результатов ее реализации.

Количество показателей формируется из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной программы.

Включаемые в данный раздел паспорта муниципальной программы показатели должны соответствовать требованиям пункта 3.7 Порядка.

Также показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел;используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться 
с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны 
в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

измеримость (показатели определены в измеряемых величинах);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя 
из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения 
их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также 
с показателями, используемыми в международной практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать 
со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

Используемая система показателей муниципальной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей.

В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения показателя может быть предусмотрено помесячное планирование в течение текущего финансового года.

Значения показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Присальского сельского поселения на среднесрочный и долгосрочный период.

В данном разделе паспорта муниципальной программы приводится следующая информация:

наименование показателя;

характеристика планируемой динамики показателя (признак возрастания или убывания);

единица измерения показателя (по ОКЕИ);

базовое значение показателя (с указанием года) – указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. Базовое значение показателя может быть уточнено в первый год реализации муниципальной программы в случае наличия актуализированной информации;

значение показателя (по годам реализации);

документ – указывается документ, его наименование и реквизиты, в котором определен показатель. Например, муниципальный проект, Указ Президента Российской Федерации, Федеральный закон, Областной закон, Решение, Стратегия социально-экономического развития Ростовской области, Стратегия социально-экономического развития Дубовского района, Стратегия социально-экономического развития Присальского сельского поселения, соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта и т.д.

должностное лицо, ответственное за достижение показателя;

связь с показателями национальных целей – указывается наименование показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (при наличии такой связи);

информационная система (источник данных), содержащая сведения о показателях и их значениях (при наличии).

Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам.

Показатели муниципальной программы должны удовлетворять одному из следующих условий:

значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным правовым актом Администрации Присальского сельского поселения  – ответственного исполнителя муниципальной программы по форме согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 3).

Методики расчета значений показателей муниципальных программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Ростовской области и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на федеральном и региональном уровне методикам расчета.

При утверждении муниципальной программы или при внесении в нее изменений (в части изменения сведений: о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ; о методике расчета показателей муниципальной программы, ответственным исполнителем муниципальной программы одновременно с проектом муниципальной программы (на этапе согласования) представляется в Администрацию Присальского сельского поселения  информация согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы № 2, № 3). При этом указанная информация не включается в состав проекта муниципальной программы.

Перечень показателей муниципальной программы, ее структурных элементов рекомендуется формировать с учетом необходимости расчета значений данных показателей не позднее установленного пунктом 6.12 Порядка срока представления годового отчета о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальной программы. В случае невозможности расчета показателя в указанные сроки, он подлежит включению в муниципальную программу в качестве мероприятия (результата).

В качестве наименования показателя используется лаконичное 
и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

В ходе реализации муниципальной программы недопустима корректировка наименований показателей или исключение показателей. В случае внесения изменений в областные и муниципальные правовые акты, наименование показателя не корректируется, начиная с текущего года вместо значений показателя ставится знак «–», и начиная с текущего года вводится новый показатель с новым наименованием и значениями.

4.5. В разделе 3 «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы, муниципальных проектах, комплексах процессных мероприятий.

По каждому структурному элементу муниципальной программы указывается следующая информация:

наименование;

срок реализации в формате «год начала – год окончания»;

ФИО куратора и руководителя для муниципальных проектов;

наименование органа местного самоуправления Присальского сельского поселения  или иного органа, ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы (для комплекса процессных мероприятий);

задачи структурного элемента муниципальной программы, решение которых обеспечивается реализацией мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы;

ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач;

связь с показателями муниципальной программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальнойпрограммы- приводится наименование одного или нескольких показателей муниципальной программы по каждой задаче структурного элемента (задача структурного элемента в обязательном порядке должна быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы).

Задача комплекса процессных мероприятий, включающая мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы может быть связана со всеми показателями муниципальной программы.

4.6. В разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежит отражению информация об объеме расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в разрезе ее структурных элементов, по годам реализации муниципальной программы с указанием источников финансового обеспечения (параметры финансового обеспечения приводится в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой).

5. Требования к заполнению паспорта комплекса 
процессных мероприятий

5.1. Комплекс процессных мероприятий – комплекс мероприятий, которые реализуются непрерывно либо на периодической основе, и ориентированы исключительно на процессную деятельность.

5.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается по форме согласно приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

5.3. В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные цели в части обеспечения расходов, не отнесенных к проектной деятельности;

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения,включая осуществление социальных налоговых расходов  (за исключением мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальным проектом в рамках реализации регионального проекта);

осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

иные направления деятельности по согласованию с Администрацией Присальского сельского поселения.

5.4. В разделе 1 «Основные положения» паспорта комплекса процессных мероприятий отражается основная информация о комплексе процессных мероприятий, в том числе: его наименование, сведения об ответственном за его разработку и реализацию (с указанием ФИО и должности), а также связь с муниципальной программой.

5.5. В разделе 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения, базового значения и плановых значений по годам реализации, а также информация об ответственных за их достижение. Также указывается государственная (муниципальная) информационная система (при наличии).

Включаемые в данный раздел паспорта муниципальной программы показатели должны соответствовать требованиям пункта 3.7 Порядка.

В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения показателя может быть предусмотрено помесячное планирование в течение текущего финансового года.

5.6. В разделе 3 «План достижения показателей комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий в случае необходимости приводятся показатели помесячно.

5.7. В разделе 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий указываются задачи, а также необходимые для их решения мероприятия, по которым приводится наименование, единицы измерения, тип, характеристика,  базовое значение и значение по годам реализации.

Формирование мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий осуществляется с учетом требований пункта 3.8 Порядка.

Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) не должно:

дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки;

дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иныхструктурных элементов муниципальной программы;

содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;

содержать указание на два и более мероприятия (результата);

содержать наименование нормативных правовых актов, иных поручений;

содержать указания на виды и формы государственной (муниципальной) поддержки (субсидии, дотации и другие).

Планирование сроков выполнения мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

равномерности распределения в течение календарного года;

сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной программы и показателей ее структурных элементов.

При разработке мероприятий (результатов) необходимо использовать типы мероприятий (результатов) в соответствии с приложением № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

При описании характеристики мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий приводятся дополнительные качественные и количественные параметры. Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование.

5.8. В разделе 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводится информация об объемах финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и источникам финансирования, которые указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий приводятся в разрезе кодов бюджетной классификации.

5.9. Раздел 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий заполняется с учетом следующих рекомендаций.

В плане реализации подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки. Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата и (или) иного значимого действия по выполнения мероприятия (достижению результата).

По каждому мероприятию (результату) и контрольной точки определяется ответственный за его выполнение (достижение) сотрудник с указанием ФИО и должности.

Для каждой контрольной точки устанавливается дата ее достижения.

Количество контрольных точек должно составлять не менее двух, за исключением случаев, когда контрольные точки не устанавливаются.

Не допускается наличие у мероприятия (результата) только одной контрольной точки со сроком достижения 30 (31) декабря, а также преобладание сроков достижения контрольных точек в четвертом квартале.

Определяется вид документа, подтверждающий факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки и определяется информационная система.

План реализации разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.

5.10. При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальной программы целесообразно отдельно выделять:

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации функций и полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы;

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации функций и полномочий соисполнителей (участников) муниципальной программы, в случае если ассигнования местного бюджета на его содержание предусмотрены в рамках такой муниципальной программы.

В указанные комплексы процессных мероприятий при необходимости могут быть включены подведомственные ответственному исполнителю (соисполнителю, участнику) учреждения, обеспечивающие деятельность ответственного исполнителя (соисполнителя, участника).

Формирование указанных в данном пункте комплексов процессных мероприятий допускается без установления показателей, без установления значений для мероприятий (результатов) и контрольных точек.

- Требования к заполнению приложений 
к муниципальной программе

6.1. Если в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, финансируемые в том числе за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, то в случае необходимости, в такой муниципальной программе отдельными аналитическими приложениями включаются:

показатели, отражающие сводные значения результатов использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Присальского сельского поселения;

перечень объектов, на софинансирование которых предоставляется субсидия или иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
(в случае необходимости).

6.2. В случае использования для достижения целей и задач муниципальной программы налоговых расходов, их перечень отражается согласно приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 1).

6.3. В случае включения в муниципальную программу объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся 
в муниципальной собственности Присальского сельского поселения, в состав муниципальной программы включается перечень инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Присальского сельского поселения) в соответствии с приложением № 5 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 4).

Указанный перечень на очередной год и плановый период формируется при условии наличия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, по долгосрочным контрактам – в соответствии с графиком производства работ.

В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

- Требования к формированию единого аналитического плана реализации муниципальной программы

7.1. Планирование реализации муниципальной программы и ее структурных элементов осуществляется на основе разработки планов реализации ее структурных элементов.

Планы реализации муниципальных проектов формируются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.

План реализации комплекса процессных мероприятий формируется в соответствии с требованиями пункта 5.9 настоящих Методических рекомендаций.

Указанные документы объединяются в единый аналитический план реализации муниципальной программы, разрабатываемый по форме согласно приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 6).

7.2. Единый аналитический план реализации муниципальной  программы формируется ответственным исполнителем муниципальной программы и размещается на официальном сайте Администрации Присальского сельского поселенияв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

при приведении муниципальных программ в соответствие с Решением о внесении изменений в Решение о местном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в соответствии с пунктом 5.6 раздела 5 Порядка – не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Присальского сельского поселения муниципальной программы (внесения изменений в муниципальную программу) до 31 декабря текущего финансового года;

при приведении муниципальных программ в соответствие с Решением о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с пунктом 5.5 раздела 5 Порядка – не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Присальского сельского поселения муниципальной программы (внесения изменений в муниципальную программу).

8.Требования к формированию отчета о ходе реализации муниципальной программы и отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав

8.1. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы по итогам 1 квартала (при необходимости), полугодия и 9 месяцев формирует и направляет в Администрацию Присальского сельского поселения отчет о ходе реализации муниципальной программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, по форме согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы № 1 и 2) в сроки, установленные Порядком.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основании отчетов о ходе реализации муниципальной программы с учетом отчетов  о ходе реализации муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем по форме согласно приложению № 6 (таблица № 1) к настоящим Методическим рекомендациям.

В отчете о ходе реализации муниципальной программы подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

показатели;

показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования.

При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, паспорте ее структурного элемента.

Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий  формируется соисполнителем муниципальной программы по форме согласно приложению № 6 (таблица № 2) к настоящим Методическим рекомендациям.

В отчете о ходе реализации комплекса процессных мероприятий подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

показатели;

мероприятия (результаты);

показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

контрольные точки.

При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Отчеты о реализации муниципальных проектов формируются в соответствии с положением об организации проектной деятельности.

При подготовке отчета о ходе реализации муниципальной программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев применяется программа текстового редактора или табличный редактор, с использованием шрифтаTimes New Roman размером № 14 (допускается 11, 12) через 1 межстрочных интервал, начертание – обычное.

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы по итогам 1 квартала (при необходимости), полугодия, 9 месяцев в обязательном порядке содержит следующие сведения:

об ассигнованиях местного бюджета, предусмотренных муниципальной программой, в тыс. рублей;

о фактическом освоении средств местного бюджета по итогам
(квартала, I полугодия, 9 месяцев) в тыс. рублей и  процентах;

о достижении показателей муниципальной программы;

о выполнении мероприятий (результатов) по каждому структурному элементу (если не выполнены – указать причины и принимаемые меры);

о выполнении контрольных точек по каждому структурному элементу
(если не выполнены – указать причины и принимаемые меры);

о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Присальского сельского поселения.

Пояснительная информация подготавливается в соответствии с типовой формой в соответствии с приложением № 7 к Методическим рекомендациям.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня

При наличии неисполненного, исполненного не в полном объеме мероприятия (результата) структурного элемента либо контрольной точки материалы, представляемые для рассмотрения на заседание Администрации Присальского сельского поселения должны содержать поручения по исполнению такого мероприятия (результата) либо контрольной точки.

8.2. Отчет о ходе реализации муниципальной программы по итогам года рассматривается Администрацией Присальского сельского поселения в составе проекта распоряжения Администрации Присальского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Присальского сельского поселения проект распоряжения Администрации Присальского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 20 марта года, следующего за отчетным.

## Приложение № 1

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Присальского сельского поселения

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы «Наименование»

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

## Приложение № 2

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Присальского сельского поселения

ПАСПОРТ

муниципальной программы Присальского сельского поселения «Наименование»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы Присальского сельского поселения | ФИО Главы Администрации Присальского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Присальского сельского поселения | орган местного самоуправления Присальского сельского поселения или иной главный распорядитель средств местного бюджета, определенныйАдминистрацией Присальского сельского поселения ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы |
| Период реализации муниципальной программы Присальского сельского поселения | Этап I: год начала – год окончания Этап II: год начала – год окончания |
| Цели муниципальной программы Присальского сельского поселения | Цель 1 |
|  | Цель 2 |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Присальского сельского поселения <1> |  |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Указывается общий объем финансирования муниципальной программы: справочно за первый этап реализации + в рамках второго этапа указывается объем финансирования, предусмотренный в разделе 4 данного паспорта |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | Национальная цель/наименование государственной программы Ростовской области |

<1> Данная строка включается в случае необходимости.

2.Показатели муниципальной программы Присальского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <7> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя <1> | Базовое значение показателя <2> |  | Значения показателей <3> |  |  | Доку-мент <4> | Ответст-венный за достижение показателя <5> | Связь с показателями нацио-нальных целей | Признак «Участие муниципального образования»<8> | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | N <9> | N+1 <9> | … <9> |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1 муниципальной программы «Наименование» <6> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |  |
| Цель 2 муниципальной программы «Наименование» <6> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |  |

<1>Статистический или ведомственный.

<2> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы с учетом положений данных Методических рекомендаций.

<3> Указывается год начала реализации муниципальной программы с учетом положений данных Методических рекомендаций или год начала реализации муниципальной программы (для новых государственных (комплексных) программ).

### <4> Указывается документ, его наименование и реквизиты, в котором определен показатель. Например, региональный проект, Указ Президента Российской Федерации, Федеральный закон, Областной закон, Стратегия социально-экономического развития Ростовской области и т.д.

<5> Указывается орган исполнительной власти или государственный орган Ростовской области, ответственный за достижение показателя.

### <6> Указывается в соответствии с паспортом государственной программы Ростовской области.

### <7> Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации показателя для муниципальной программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП в НП» (федерального проекта, входящего в состав национального проекта), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы субъекта Российской Федерации), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

### <8> Здесь и далее – не подлежит отражению в печатных формах.

<9>В 2023 году при приведении государственных программ Ростовской области в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендации указывается очередной год (2024 год) и плановый период (2025 и 2026 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

2.1. План достижения показателей муниципальной программы в (указывается год) году <1>

| № п/п | Цели/показатели государственной (комплексной) программы) | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель государственной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится при необходимости.

### 3. Структура муниципальной программы Присальского сельского поселения

| ### № п/п | ### Задачи структурного элемента <1> | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| - Направление «Наименование» <3> |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Наименование структурного элемента муниципальной программы Присальского сельского поселения<4> ### (ФИО куратора) <4> |  |  |
|  | ### Ответственный за реализацию: <6> | ### Срок реализации:<7> |  |
| ### 1.1.1. | ### Задача 1 |  |  |
| ### 1.1.2. | ### Задача 2 |  |  |
| ### … | ### … | ### … | ### … |
| ### 1.2. | ### Наименование структурного элемента муниципальной программы Присальского сельского поселения<4> ### (ФИО куратора) <5> |  |  |
|  | ### Ответственный за реализацию: <6> | ### Срок реализации:<7> |  |
| ### 1.2.1. | ### Задача 1 |  |  |
| ### 1.2.2. | ### Задача 2 |  |  |
| ### … | ### … | ### … | ### … |

### <1> Приводятся ключевые задачи, планируемые к решению в рамках структурных элементов муниципальной программы. Задача структурного элемента муниципальной программы – это итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Ростовской области.

### <2> Указывается наименование показателя муниципальной программы.

### <3> Данная строка включается в случае необходимости группировки структурных элементов муниципальной программы по направлениям.

### <4> Указывается наименование регионального или ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий.

### <5> ФИО куратора приводится только для регионального и ведомственного проекта. Для комплекса процессных мероприятий данная информация не указывается.

### <6> Указывается наименование исполнительного органа Ростовской области или иного государственного органа.

### <7> Срок реализации указывается в формате «год начала – год окончания реализации».

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Присальского сельского поселения

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник ### финансового обеспечения <1> | ### Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### N<2> | ### N+1<2> | ....<2> | ### N+n<2> | ### Всего |
| ### 1 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | областногобюджета |  |  |  |  |  |
|  | бюджета района |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |
| ### 2. | ### Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | областногобюджета |  |  |  |  |  |
|  | бюджета района |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |
| 3. | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

### <1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

### <2> В 2024 году при приведении муниципальных программ Присальского сельского поселения в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендации указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

## Приложение № 3

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Присальского сельского поселения

### ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Наименование»

- Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### Наименование органа местного самоуправления Присальского сельского поселения(ФИО руководителя, должность) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Присальского сельского поселения | ### Муниципальная программа Присальского сельского поселения ### «Наименование» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей <5> |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Наименование»<3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Наименование»<3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … |  |

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы.

Базовое значение должно быть рассчитано по методике, используемой для расчета плановых и фактических значений соответствующего показателя.При включении нового показателя в столбце «Базовое значение» рекомендуется указывать последнее фактическое (расчетное) значение показателя на момент подготовки/актуализации КПМ.

<2> Указывается орган местного самоуправления Присальского сельского поселения, ответственный за достижение показателя.

### <3> Указывается в соответствии с разделом 4 паспорта муниципальной программы.

<4> Указываетсяуровеньсоответствия,декомпозированногодомуниципальногообразованияпоказателя:«МП»(муниципальногопроекта)«ГП РО»(государственнойпрограммыРостовской области),МП (муниципальной программы Присальского сельского поселения), «КПМ» (комплекса процессных мероприятий). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<5>При приведении государственных программ Ростовской области в соответствие с требованиями Порядка и Методических рекомендаций указывается очередной год и плановый период. В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году <1><2>

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | (наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | (наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### <1>  Приводится при необходимости.

### <2>  3аполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) <1> | ### Характеристика <2> | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### N | ### N+1 | ### … | ### N+n |
|  | ### 1 |  |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | ### Мероприятие (результат) «наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указываются параметры характеристики мероприятия (результата))<3> | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | (указываются параметры характеристики мероприятия (результата)) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Х. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | (указываются параметры характеристики мероприятия (результата))<3> | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | (указываются параметры характеристики мероприятия (результата)) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Х. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Тип мероприятия (результата) указывается в соответствии с приложением № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

<2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе его качественные и количественные характеристики.

<3> Здесь и далее указывается структурированная часть характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики – наименование дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат), в том числе мощность объектов мероприятий (результатов); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации. Заполняется при необходимости.

5. Финансовоеобеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник ### финансового обеспечения <1> | ### Код бюджетной классификации расходов <2> |  | ### Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### N<3> | ### N+1<3> | ....<3> |  | ### N+n<3> |  | ### Всего |  |
| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 | ### 4 | ### 5 |  | ### 6 |  | ### 7 |  | ### 8 |  |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе: |  | ### Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Наименование» (всего), в том числе: |  | ### Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ### … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### <1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

### <2> При формировании муниципальной программы до ввода подсистемы управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

<3>При приведении государственных (комплексных) программ Ростовской области в соответствие с требованиями Порядка и Методических рекомендаций указывается финансирование на очередной финансовый год и плановый период. В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

<4> КБК заполняется только по расходам местного бюджета.

6. Планреализациикомплексапроцессныхмероприятий на ____ год

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ контрольнаяточка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа местного самоуправления Присальского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система (источник данных) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие(результат) «Наименование» 1 | Х |  |  |  |
| 2. | Мероприятие(результат) «Наименование» 1 в ___ году реализации |  |  |  |  |
| 3. | Контрольнаяточка1.1. |  |  |  |  |
| 4. | Контрольнаяточка 1.2. |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … | … |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 2 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие(результат) «Наименование» 2.1. | Х |  |  |  |
|  | Контрольнаяточка2.1.1 |  |  |  |  |
|  | Контрольнаяточка2.1.2. |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … | … |

### <1> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

### <2> В случае отсутствия информационной системы (источника данных) указывается – «информационная система отсутствует».

## Приложение № 4

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Присальского сельского поселения

Перечень типов мероприятий (результатов) и контрольных точек для комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Тип мероприятия (результата) | Характеристика типа мероприятия (результата) | Возможные контрольные точки | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий). 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). 4. Услуга оказана (работы выполнены). 5. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | Показатели, установленные в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ) |
| 2. | Осуществление текущей деятельности | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления Присальского сельского поселения а также подведомственных учреждений. | Не устанавливаются (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) | Не устанавливается (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) |
| 3. | Повышение квалификации кадров <1> | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров | 1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. Услуга оказана. | человек |
| 4. | Выплаты физическим лицам | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан. | 1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят. 2. Выплаты осуществлены. | человек |
| 5. | Приобретение товаров, работ и услуг | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг. | 1. Закупка включена в план закупок. 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Единица (по ОКЕИ) |

<1> Соответствующие мероприятия  рекомендуется предусматривать в составе обеспечивающих комплексов процессных мероприятий.

Приложение № 5

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программПрисальского сельского поселения

Таблица № 1

Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы

| № п/п | Наименование и вид налогового расхода <1>, реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход | Цель муниципальной программы, задача структурного элемента, на которые направлен налоговый расход | Соответствие показателю муниципальной программы, структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств | N <2> |  | N+1 |  | N+n |  | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | коли-чество платель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей | коли-чество платель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей | коли-чество платель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. Структурный элемент (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Например, пониженная ставка, освобождение от налогообложения и т.д.

<2> При приведении муниципальных программ Присальского сельского поселения в соответствие с требованиями Порядка и Методических рекомендаций указывается очередной год и плановый период. В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

### Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

### Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя <1> | Алгоритм формирования показателя (формула) и методологические пояснения к показателю <2> | Базовые показатели (используемые в формуле) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  | Базовый показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |

<1> Указывается периодичность сбора данных (ежемесячно, ежеквартально и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период и т.д.).

<2> Указывается формула и кратки алгоритм расчета. Необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей

### Таблица № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,

находящихся в муниципальной собственности Присальского сельского поселения)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости <1> | Срок ввода в эксплуатацию | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | N | N+1 |  | N+n |  | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Муниципальная программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты областного бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджет района<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объектам капитального строительства и реконструкции |  | Х | Х | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты областного бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджет района<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объектам капитального ремонта |  | Х | Х | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты областного бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджет района<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты областного бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджет района<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Инвестиционный проект |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты областного бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджет района<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | … | … | … | … | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты областного бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджет района<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |

### <1> В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

### Таблица № 5

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Наименование» на _______ год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Присальского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление 1 «Наименование» <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 «____________» |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «____________» | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| … | … | … | … | … |  | … | … | ... | ... |
| Направление 2 «Наименование»<3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. «____________» |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «____________» | X |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| … | … | … | … | … |  | … | … | ... | ... |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | … |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | участник 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | участник 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | … |  |  |  |  |  |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной программы направлений.

## Приложение № 6

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Присальского сельского поселения

Таблица №1

|  | УТВЕРЖДЕН6 __________________________ Фамилия И.О. _______________________ Должность Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ7

«Наименование»8,9

ЗА _________

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N Цель муниципальной программы «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  | Показатель N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в (указывается год) году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя7 | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | (наименование цели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Наименование»,

ЗА _________

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N. |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n. |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | (наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

|  | Приложение № 7 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Присальского сельского поселения |
| --- | --- |

Типовая форма пояснительной информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы по итогам первого квартала,  полугодия и 9 месяцев текущего года

наименование

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Присальского сельского поселения «__________________»

на 20__ год по итогам ______________ 20__ года

| текущий год |  | I полугодия/9 месяцев | текущий год |
| --- | --- | --- | --- |

Муниципальная программа Присальского сельского поселения «____________________» (далее – муниципальная программа) утверждена

наименование

утверждена постановлением Администрации Присальского сельского поселения от __________ № ___. На реализацию муниципальной программы в 20__ году предусмотрено ________ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – ________ тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам ___________ 20__ года составило ______ тыс. рублей или ____ процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема 
(в случае необходимости фактическое освоение средств можно отразить 
в разрезе соисполнителей и участников).

Муниципальная программа Присальского сельского поселения «….» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект  – «______________________»;

Комплекс процессных мероприятий – «______________» ………..

В рамках муниципальной программы Присальского сельского поселения «..» в 20__ году предусмотрено достижение ___ показателей муниципальной программы.

По итогам _________ 20__ года достигнуты плановые значения ____ показателей муниципальной программы, из них: в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если достижение показателей запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они достигнуты по итогам года и возможные риски, проблемы при их достижении).

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «..»  в 20__ году муниципальной программой предусмотрено _________ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – ________ тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам _________ 20__ года составило _________ тыс. рублей или ____ процентов.

В рамках муниципального проекта «..»   в 20__ году предусмотрено достижение ___ показателей.

По итогам _________ 20__ года достигнуты плановые значения ____ показателей, из них: в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если достижение показателей запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они достигнуты по итогам года и возможные риски, проблемы при их достижении).

В рамках муниципального проекта «..» в 20__ году предусмотрено ___ мероприятий (результатов), из которых: выполнены в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если завершение мероприятий(результатов) запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они выполнены по итогам года и возможные риски, проблемы при их выполнении).

Далее по каждому завершенному мероприятию (результату) указываются фактические результаты.

Достижение задач муниципального проекта «…..» оценивается на основании ___ контрольных точек.

По итогам _______ 20__ года достигнуты __ контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – __, в установленный срок – __, с нарушением установленного срока – __ (указывается причины нарушения установленного срока).

Далее по каждой завершенной контрольной точке указываются фактические результаты

указывается фактический результат контрольной точки (контрольная точка __);

….

Достижение ___ контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам _______ 20__ года не достигнуты следующие контрольные точки:

контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;

контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;

Отдельно указывается информация о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Присальского сельского поселения.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «……» в 20__ году муниципальной программой предусмотрено _________ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – ________ тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам _________ 20__ года составило _________ тыс. рублей или ____ процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «…»
в 20__ году предусмотрено достижение ___ показателей.

По итогам _________ 20__ года достигнуты плановые значения ____ показателей, из них: в срок ___, раньше запланированного срока – ___, 
с нарушением установленного срока – ___ (если достижение показателей запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они достигнуты по итогам года и возможные риски, проблемы при их достижении).

В рамках комплекса процессных мероприятий «..» в 20__ году предусмотрено ___ мероприятий (результатов), из которых: выполнены в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если завершение мероприятий(результатов) запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они выполнены по итогам года и возможные риски, проблемы при их выполнении).

Далее по каждому завершенному мероприятию (результату) указываются фактические результаты.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «…» оценивается на основании ___ контрольных точек.

По итогам _______ 20__ года достигнуты __ контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – __, в установленный срок – __, с нарушением установленного срока – __ (указывается причины нарушения установленного срока).

Далее по каждой завершенной контрольной точке указываются фактические результаты

указывается фактический результат контрольной точки (контрольная точка __);

….

Достижение ___ контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам _______ 20__ года не достигнуты следующие контрольные точки:

контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;

контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;

………………

В завершении пояснительной записке указывается краткая информация об исполнении муниципальной программы (Например, в ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей, либо в ходе анализа исполнения муниципальной программы установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей в результате чего приняты следующие меры: …).

|  | Приложение № 8 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Присальского сельского поселения |
| --- | --- |

Порядок подготовки отчета

о реализации муниципальной программы за год

Отчет о реализации муниципальной  программы за год (далее – годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, согласовывается и вносится на рассмотрение Администрации Присальскогосельского поселения в порядке и сроки, установленные Порядком.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает годовой отчет:

- о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы (комплекса процессных мероприятий) – не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, муниципального проекта– в соответствии с Положением об организации проектной деятельности;

- о ходе реализации муниципальной программы не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Присальского сельского поселения проект распоряжения Администрации Присальского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 20 марта года, следующего за отчетным.

Годовые отчеты о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы также входят в проект распоряжения Администрации Присальского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Годовой отчет подготавливается в соответствии с типовой формой годового отчета в соответствии с приложением № 1 к приложению № 8
 к Методическим рекомендациям.

Годовой отчет содержит:

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, 
при описании которых следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач структурных элементов и достижение целей муниципальной программы.

- Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период, описание которых включает:

перечень мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно приложению № 1 к приложению № 8 к Методическим рекомендациям (таблица № 1);

перечень контрольных точек, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно приложению № 1 к приложению № 8 к Методическим рекомендациям (таблица № 1);

анализ последствий не реализации мероприятий (результатов), структурных элементов муниципальной программы.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, с приложением анализа фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы согласно приложению № 1 к приложению № 8 к Методическим рекомендациям (таблица № 2).

- Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы за год согласно приложению № 1 к приложению № 8 к Методическим рекомендациям (таблица № 3), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены.

- Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы (интегральной оценки хода реализации и эффективности муниципальной программы.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программыи корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы и ее структурных элементов на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы. К годовому отчету за последний год реализации муниципальной программы требование настоящего пункта не применяется.

|  | Приложение № 1 к приложению № 8 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Присальского сельского поселения |
| --- | --- |

Типовая форма отчета о реализации муниципальной программы Присальского сельского поселения за отчетный год

Отчет

о реализации муниципальной программы 
Присальского сельского поселения «_______________» за __________ год

| наименование |  | отчетный год |
| --- | --- | --- |

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за ________________ год

отчетный год

В целях создания условий для ________________________________ в рамках

цель программы

реализации муниципальной программы Присальского сельского поселения«______________________», утвержденной постановлением Администрации

наименование

Присальского сельского поселения ______________

реквизиты НПА

(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в ________________ году

отчетный год

достигнуты следующие результаты:

результат 1;

результат 2;

результат 3;

….

Текстовая часть раздела 1 не более 1листа.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в ___________________ году способствовала

отчетный год

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта) 1 «______________», предусмотрена
наименование

реализация ______ мероприятий (результатов) и _______

количество                                                                          количество

контрольных точек.

наименование

Мероприятие (результат) 1.1. «______________________»

выполнено/выполнено не в полном объеме/не выполнено (в случае невыполнения/выполнения не в полном объеме указать причины). Кратко указываются результаты реализации.

наименование

Мероприятие (результат) 1.2. «______________________»

выполнено/выполнено не в полном объеме/не выполнено (в случае невыполнения/выполнения не в полном объеме указать причины). Кратко указываются результаты реализации.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий, муниципальному проекту) 1           «_________________________»

наименование

предусмотрено выполнение_____________ контрольных точек, из них

| количество |  |  |
| --- | --- | --- |

достигнуто в установленные сроки –

________, с нарушением срока – ________; не достигнуто – ________

| количество |  | количество |  | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(по недостигнутым, достигнутым с нарушением срока контрольным точкам указываются причины).

….

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

отчетный год

В _______ году на ход реализации муниципальной программы

Оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1;

фактор 2;

фактор 3;

….

Влияние факторов на реализацию муниципальной программы.

Текстовая часть раздела 3 не более 1листа.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| отчетный год |  | плановый объем средств за счет всех источников, |
| --- | --- | --- |

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на __________ год составил ____________________________

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – ___________________ тыс. рублей;

плановый объем средств

безвозмездные поступления из областного бюджета – 
________________ тыс. рублей;

плановый объем средств

бюджет района  – ___________________ тыс. рублей;

плановый объем средст

внебюджетные источники – _________________ тыс. рублей.

плановый объем средств

План ассигнований в соответствии с Решением______________

реквизиты НПА

«О бюджетеПрисальского сельского поселения Дубовского района на _____ год и на плановый период ______ и _____ годов»

наименование решения о местном бюджете

составил ____________ тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной

плановый объем средств

росписью – ______________ тыс. рублей, в том числе по источникам

плановый объем средств

финансирования:

местный бюджет – ______________________ тыс. рублей;

плановый объем средств

безвозмездные поступления из областного бюджета – 
________________ тыс. рублей.

плановый объем средств

Исполнение расходов по муниципальной программе составило _____________ тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – ___________________ тыс. рублей;

фактический объем средств

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 
________________ тыс. рублей;

фактическйх объем средств

бюджет района – ___________________ тыс. рублей;

фактический объем средст

внебюджетные источники – ________________ тыс. рублей.

фактический объем средств

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 ________________тыс. рублей, из них:

объем неосвоенных средств

_________________ тыс. рублей – причина 1 (например, неисполнение

объем неосвоенных средств

подрядными организациями условий контрактов);

_________________ тыс. рублей – причина 2 (например, экономия

объем неосвоенных средств

по факту выполненных работ);

…..

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за______________ год

отчетный год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:

______ показателей , по _______ из которых

| количество |  | количество |
| --- | --- | --- |

фактически значения соответствуют плановым, по _______ показателям

количество

фактические значения превышают плановые, по _______ показателям

количество

не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «____________» – плановое значение, фактическое

наименование

значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).

Показатель 2 «____________» – плановое значение, фактическое

наименование

значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).

….

наименование

Показатель 1.1 «____________» – плановое значение,

фактическое значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).

наименование

Показатель 1.2 «____________» – плановое значение,

фактическое значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).

….

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижениямуниципальной программы за отчетный период (УДмпi)рассчитывается по формуле:

УДмпi= 0,5 .УДп+0,5.УД стр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  ( ОПмп) ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПмп = 0,7 .ОПпМП+0,3 . ОПпСЭ

где:

ОПпМП- оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периодерассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качествафинансовогоуправленияприреализации муниципальнойпрограммы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N–количествокритериев;

wi–удельныйвес-гокритериявоценкекачествафинансовогоуправления приреализациимуниципальнойпрограммывотчетномгоду;

E(Pi)–значениеi -гокритерия.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 . УДмпi+ 0.1 . ОПмп + 0,1 . ФинУп = ИОиЭфмп

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной/недостаточно эффективной/ с категорией «высокая степень эффективности реализации»/ «степень эффективности реализации муниципальнойпрограммы выше/ниже среднего уровня»/«низкая степень эффективности».

В данном разделе также указывается следующая информация:

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальнойпрограммы в отчетном году;

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений Присальского сельского поселенияв отчетном году.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

В данном разделе содержатся предложения по дальнейшей реализации муниципальной) программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы и ее структурных элементов на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы (к годовому отчету за последний год реализации муниципальной программы требования настоящего раздела не применяются).

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 20__ г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальнойпрограммы «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка1.1 |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка1.2 |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20__ г.

| Наименование муниципальнойпрограммы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | всего |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | бюджета района<2> |  | Х |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  | Х |  |  |  |
| Структурный элемент 1 | всего |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | бюджета района<2> |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  | Х |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Показатель 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Показатель 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Показатель 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Показатель 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  | Приложение № 9 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Присальского сельского поселения |
| --- | --- |

Порядок определения уровня достижения муниципальных программ

Присальского сельского поселения

I. Общие положения

- Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения муниципальных программ Присальского сельского поселения.

- Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации муниципальных программ осуществляется, в том числе 
с использованием критериев отчетности (периодичность расчета, наличие единиц измерения в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения, возможность автоматизации, определение источника данных, возможность подтверждения данных (верификация), надлежащий охват данных).

- Подтверждение полноты информации о реализации муниципальных программ осуществляется с учетом наличия согласованных в установленном порядке методик расчета показателей муниципальных программ и комплексов процессных мероприятий.

4. Подтверждение достоверности информации о реализации муниципальных программ осуществляется с учетом анализа отчетов о ходе реализации муниципальных программ и комплексов процессных мероприятий, муниципальных проектов.

5. В расчет уровня достижения всех муниципальных программ по итогам года не включается уровень достижения параметров муниципальных программ, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера.

6. Оценка уровня кассового исполнения и оценка уровня удовлетворенности населения по муниципальной программе не включается в расчет уровня достижения и осуществляется дополнительно к указанному расчету.

7. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

II. Определение уровня достижения муниципальных программ

- Уровень достижения всех муниципальных программ за отчетный период УДгп рассчитывается Администрацией в сводном годовом отчете по формуле:

УДгп=i=1NУДгпiN

где:

УДгпi – уровень достижения i-ой муниципальной программы;

N – количество муниципальных программ.

- Уровень достижения i-ой муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается ответственным исполнителем муниципальной программы в годовом отчете по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальнойпрограммы в отчетном периоде.

В расчет уровня достижения муниципальной программы не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.

В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной  программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

9.1 В случае если муниципальная программа не содержит структурных элементов, расчет уровня достижения такой муниципальной программы осуществляется по формуле:

УДгпi=УДп

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае если муниципальная программа не содержит структурных элементов, при этом отсутствуют запланированные или досрочно достигнутые значения показателей муниципальной программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения такой муниципальной программы не осуществляется.

10. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей муниципальной программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения муниципальнойпрограммы осуществляется по формуле:

УДгпi=УДстр.эл.

где:

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

11. Уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде (УДп) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:

УДп=i=1PУДпiP

где:

УДпi - уровень достижения i-ого показателя муниципальной программы;

P – количество показателей муниципальной программы.

12. Уровень достижения i-ого показателя муниципальнойпрограммы рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета показателей муниципального проекта, предусмотренного МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, муниципальных проектов:

Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя 
(далее - показатель, вместе - показатели) УДпок, для которых возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

УДпок=K∙1+X∙ПфПп-1∙100%

где:

Пп - плановое значение показателя;

Пф - фактическое значение показателя;

K - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания/убывания.

Индикатор возрастания/убывания для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте проекта, о соответствующем атрибуте показателя «возрастающий/убывающий». Для убывающих показателей X (индикатор возрастания/убывания) считается равным -1 (минус единице), для возрастающих показателей – считается равным 1 (единице).

В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания/убывания для показателей рассчитывается по формуле:

X=ПЦ-ПБПЦ-ПБ

где:

ПБ - базовое значение показателя;

ПЦ - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считать его первое последующее плановое значение, отличное от нуля.

12 (1). Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (K) равный 0.

При расчете уровня достижения «квартальный» и «годовой» в случае невозможности подтверждения фактического значения показателя по итогам подтверждения полноты и достоверности информации о реализации муниципальных проектов для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается его последнее подтвержденное фактическое значение на дату расчета.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и её подтверждении, понижающий коэффициент показателя (K) равен 1.

12 (2). В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя, мероприятия (результата) (далее – параметра) превышает 100%, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0.

13. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

Если К-повышающий коэффициент един для всех УДстр.эл., то формула имеет следующий вид:

УДстр.эл.=i=1LK∙УДстр.эл.ii=1LK=K∙i=1LУДстр.эл.iK∙L=i=1LУДстр.эл.iL

Если же повышающий коэффициент K изменяется для структурных элементов одной муниципальнойпрограммы, тогда формула имеет вид:

УДстр.эл.=i=1LKi∙УДстр.эл.ii=1LKi

где:

УДстр.эл.i - уровень достижения i-ого структурного элемента муниципальной

программы;

K – повышающий коэффициент;

L – количество структурных элементов муниципальной программы.

Определение значения повышающего коэффициента осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

для муниципального проекта, входящего в состав региональных проектов – 2;

для муниципального проекта, не входящего в состав региональных проектов – 1,5;

для комплекса процессных  мероприятий – 1.

Для муниципального проекта, в составе которого выполняется задача, предусматривающая реализацию инициативы, при расчете уровня достижения структурных элементов муниципальной программы применяется такой же повышающий коэффициент, как для муниципального проекта, предусматривающего реализацию инициатив – 2.

В расчет уровня достижения структурного элемента муниципальнойпрограммы включается совокупность его параметров, реализующихся в рамках соответствующей муниципальнойпрограммы.

III. Определение уровня достижения муниципальных проектов

- Уровень достижения муниципальных проектов, рассчитывается в соответствии с МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, муниципальных проектов.

IV. Определение уровня достижения комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Присальского сельского поселения

15. Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается по формуле:

УДкпм=0,5∙i=1wУДпкпмw+0,5∙УДрезкпм

где:

УДпкпм – уровень достижения i-ого показателя комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

w – количество показателей комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

УДрезкпм – уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде.

- В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей комплекса процессных мероприятий на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения комплекса процессных мероприятий осуществляется по формуле:

УДкпм= УДрезкпм

где:

УДрезкпм – уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде.

16. Уровень достижения мероприятий (результатов) УДрезкпм=УДм рассчитывается по формуле:

УДм=i=1NУДмерiN

где:

УДмерi - уровень достижения i-го мероприятия (результата);

N - количество мероприятий (результатов), участвующих в расчете уровня

достижения.

В расчете указанного уровня достижения учитываются следующие мероприятия (результаты):

по которым на дату расчета установлено плановое значение, отличное от 0;

по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

по которым имеются контрольные точки с наступившей плановой датой достижения;

по которым имеются досрочно достигнутые контрольные точки;

завершенные мероприятия (результаты), в случае если на дату их завершения наступила плановая дата их достижения;

завершенные мероприятия (результаты), в случае если на дату завершения имелась информация об их фактическом досрочном достижении.

17. Для мероприятия (результата), спланированного нарастающим итогомУДмер.нар., для которого возможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме, является:

УДмер.нар.=0,7∙ПфПп+0,3∙КТфактКТплан∙100%

где:

Пп – последнее плановое значение мероприятия (результата) на дату расчета, или, в случае досрочного достижения - досрочно достигнутое плановое значение;

Пф - последнее фактическое значение мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

КТфакт - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы;

КТплан - количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.

17 (1) Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты (КТплан), уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

УДмер.нар.=ПфПп∙100%

17 (2) Если на дату расчета по мероприятию (результату) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

УДмер.нар.=КТфактКТплан∙100%

17 (3). Для мероприятия (результата), спланированного ненарастающим итогом (УДмер.ненар), для которого возможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме, является:

УДмер.ненар.=0,7∙i=1LФii=1LПi+0,3∙КТфактКТплан∙100%

где:

Фi - фактическое значение мероприятия (результата) за i-ый период;

Пi - плановое значение мероприятия (результата) за i-ый период;

L - количество отчетных периодов в отдельно взятом периоде, за который осуществляется расчет;

КТфакт - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы;

КТплан - количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.

17 (3.1) Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты (КТплан), уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

УДмер.ненар.=i=1LФii=1LПi∙100%

17 (3.2) Если на дату расчета по мероприятию (результату) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

УДмер.ненар.=КТфактКТплан∙100%

17 (4). В части рабочих планов уровень достижения мероприятия (результата), по которому наступила плановая дата достижения или имеется информация о досрочном фактическом достижении, рассчитывается 
по фактическому значению соответствующего мероприятия (результата) без учета сформированных рабочих планов соответствующих проектов.

В отношении мероприятия (результата), для которого невозможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения УДпар рассчитывается по формуле:

УДпар=100%,  если мероприятие результатдостигнут0,            если мероприятие результатне достигнут

17 (5). Мероприятия (результаты) с типом «Обеспечение реализации регионального проекта» не включаются в расчет уровня достижения.

17 (6). Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий, для которых в случаях, установленных методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ, могут не устанавливаться значения и контрольные точки, при расчете уровня достижения не учитываются.

IV. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения муниципальнойпрограмм и их структурных элементов

18. Уровень достижения всех комплексов процессных мероприятий рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех комплексов процессных мероприятий всех муниципальных программ, по формуле:

УДКПМср=i=1NУДКПМiN

где:

УДКПМi – уровень достижения i-ого комплекса процессных мероприятий;

N – количество комплексов процессных мероприятий.

19. Уровень достижения всех показателей всех муниципальныхпрограмм и структурных элементов муниципальных программ УДпоксрГПрассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальных программ и уровней достижения всех показателей структурных элементов муниципальныхпрограмм, по формуле:

УДпоксрГП=i=1NУДпi+j=1LУДпсэjN+L

где:

УДпi - уровень достижения показателей муниципальных программ;

УДпсэj - уровень достижения показателей структурных элементов муниципальных программ;

N – количество муниципальных программ;

L – количество структурных элементов муниципальных программ.

20. Уровень достижения всех мероприятий (результатов) всех муниципальных программ (структурных элементов муниципальных программ) УДрезсрГП рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ по формуле:

УДрезсрГП=i=1NУДрезсэiN

где:

УДрезсэi – уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ;

N – количество структурных элементов муниципальных программ.

21. Уровень достижения всех показателей отдельной муниципальной программы и ее структурных элементов в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы и показателей структурных элементов муниципальной программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

УДпокГП=i=1PУДпi+j=1TУДпсэjP+T

где:

УДпi- уровень достижения i-ого показателя муниципальной программы;

УДпсэj- уровень достижения j-ого показателя структурного элемента муниципальной программы;

P – количество показателей муниципальной программы;

T – количество показателей структурного элемента муниципальной программы.

22. Уровень достижения всех показателей структурных элементов отдельной муниципальной программы в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей структурных элементов муниципальной программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

УДпсэ=i=1TУДпсэiT

где:

УДпсэi- уровень достижения i-ого показателя структурного элемента муниципальной программы;

T – количество показателей структурного элемента муниципальной программы.

23. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов отдельной муниципальной программы в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

УДрезсэ=i=1NУДрезсэiN

где:

УДрезсэi- уровень достижения i-ого мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

N – количество мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.

V. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная трех компонентов: оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

На основе полученных интегральных оценок муниципальные программы делятся на следующие категории:

I – высокая степень эффективности реализации 
(справочно: 92-100 %);

II - степень эффективности реализации выше среднего уровня 
(справочно: 84-91 %);

III – степень эффективности реализации ниже среднего уровня 
(справочно: 76-83%);

IV – низкая степень эффективности реализации 
(справочно: 0-75 %).

Муниципальная программа не может быть отнесена:

к категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной  программы», если эффективность ее реализации составляет менее 91 процента (включительно).

к категории «степень эффективности реализации государственной (комплексной) программы выше среднего уровня», если эффективность ее реализации составляет менее 84 процентов.

к категории «низкая степень эффективности реализации государственной (комплексной) программы», если эффективность ее реализации составляет более 76 процентов (включительно).

Рассчитанные оценки эффективности округляются до целых чисел по правилам арифметики:

если дробная часть числа меньше 0,5, то целая часть не меняется;

если дробная часть числа больше или равна 0,5, то целая часть увеличивается на 1.

Например:

1) Округлить 35,489

Выделим дробную часть: 35,489-35=0,489

Поскольку дробная часть числа равна 0,489 меньше 0,5, то округление до целого числа будет 35.

2) Округлить 25,501

Выделим дробную часть: 25,501-25=0,501.

Поскольку дробная часть больше 0,5, то округление до целого числа будет 26 (25+1).

Муниципальная программа признается:

эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки

в категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы» или категории «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня»;

недостаточно эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня»;

неэффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации муниципальной программы».

|  | Приложение № 10 к методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Присальского сельского поселения |
| --- | --- |

Методика

расчета оценки динамики прироста значений показателей муниципальных программ Присальского сельского поселения и их структурных элементов

1. Настоящая Методика предназначена для определения единого подхода при расчете оценки динамики прироста значений показателей муниципальных  программ Присальского сельского поселения (далее – муниципальные программы) и показателей структурных элементов муниципальных программ.

2. Для целей применения настоящей Методики показатели муниципальных программ и показатели структурных элементов муниципальных программ делятся на следующие типы:

«наследуемый» показатель имеет критерии динамики – «динамический» и «поддерживающий»;

«динамический наследуемый» показатель - показатель, значение которого направлено на рост или убывание с течением времени;

«поддерживающий наследуемый» показатель - показатель, значение которого направлено на сохранение его значения на определенном целевом уровне на протяжении нескольких периодов.

Каждый из указанных типов показателей может быть «возрастающим» или «убывающим».

«Ненаследуемый» показатель - показатель, при расчете которого по состоянию на начало года все компоненты расчета показателя принимают нулевое значение, на 1 января, который имеет дискретный тип расчета, а само значение показателя определяется исключительно на основе данных текущего отчетного периода без учета фактически достигнутых результатов предыдущего периода.

«Ненаследуемый показатель» также может быть «возрастающим» или «убывающим».

Под отчетным периодом понимается календарный год.

В случае если значения показателей муниципальной программы и показателей структурных элементов муниципальной программы не достигнуты по итогам отчетного периода в связи с внешнеполитическими и/или экономическими факторами, обстоятельствами непреодолимой силы, которые привели к невозможности достижения планового значения показателя, а также в случае несоответствия ненаследуемых показателей муниципальных программ и их структурных элементов условиям, предусмотренными пунктами 12 и 13 настоящей Методики при наличии соответствующего подтверждения, ответственный исполнитель муниципальной программы может принять решение об исключении из оценки динамики прироста значений таких показателей муниципальных программ и их структурных элементов.

Показатели, включенные в муниципальную программу и (или) ее структурные элементы в отчетном периоде, не учитываются при расчете оценки динамики прироста значений показателей муниципальной программы и (или) показателей ее структурных элементов.

3. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальнойпрограммы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальнойпрограммы.

4. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде ОПгп может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

5. Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ОПпГП рассчитывается по формуле:

ОПпГП=i1=1NОПннвп+i2=1MОПннуп+i3SОПндвп+i4TОПндуп+i5LОПнпвп+i6KОПнпупN+M+S+T+L+K

где:

N - количество возрастающих ненаследуемых показателей уровня муниципальной программы;

ОПннвп - оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы;

M - количество убывающих ненаследуемых показателей уровня муниципальной программы;

ОПннуп - оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы;

S - количество возрастающих наследуемых динамических показателей уровня муниципальной программы;

ОПндвп - оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной программы;

T - количество убывающих наследуемых динамических показателей уровня муниципальной программы;

ОПндуп - оценка динамики прироста значения, убывающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной программы;

L - количество возрастающих наследуемых поддерживающих показателей уровня муниципальной программы;

ОПнпвп - оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной программы;

K - количество убывающих наследуемых поддерживающих показателей уровня муниципальной программы;

ОПнпуп - оценка динамики прироста значения, убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной программы.

6. Типы показателей установленные пунктом 2 настоящей Методики, а также плановая динамика показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов муниципальной программы определяются с учетом установленных помесячных (поквартальных), годовых плановых значений показателей на текущий год и плановой динамики в рамках соответствующего утвержденного паспорта муниципальной программы и паспорта структурного элемента муниципальной программы, а также утвержденных методик расчета показателей.

7. В случае отсутствия информации, указанной в пункте 6 настоящей Методики, плановая динамика показателя рассчитывается по формуле:

X=ПЦ-ПБПЦ-ПБ

где:

ПЦ - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации;

ПБ - базовое значение показателя.

8. Оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальнойпрограммы ОПндвп в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:

1) в случае если ПзначОП и ФзначОП больше значения ФКПГ, применяется следующая формула:

ОПндвп=ФзначОП-ФКПГПзначОП-ФКПГ∙100%

где:

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период;

2) в случае если ПзначОП меньше или равно значению ФКПГ и ФзначОП превышает значение ФКПГ, то ОПндвп равна 100%;

3) в случае если ФзначОП равно значению ФКПГ, то ОПндвп равна 0%;

4) в случае если ФзначОП меньше значения ФКПГ, применяется следующая формула:

ОПндвп=-1-ФзначОПФКПГ∙100%

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

ОПндвп=ФзначОПФКПГ-1∙100%

где:

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя ОПндвп может принимать значения в диапазоне от 
-100% до 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя ОПндвп принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя ОПндвп принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

9. Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной программы ОПндуп в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:

1) в случае если ПзначОП и ФзначОП меньше значения ФКПГ, применяется следующая формула:

ОПндуп=ФКПГ-ФзначОПФКПГ-ПзначОП∙100%

где:

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период;

2) в случае, если ФзначОП превышает значение ФКПГ, применяется следующая формула:

ОПндуп=-1-ФКПГФзначОП∙100%

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

ОПндуп=ФКПГФзначОП-1∙100%

где:

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

3) в случае если ФзначОП меньше значения ФКПГ и ПзначОП больше или равно значению ФКПГ, то ОПндуп равна 100%;

4) в случае если ФзначОП равно значению ФКПГ, то ОПндуп равна 0%.

Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя (ОПндуп) может принимать значения в диапазоне от 
-100% до 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя (ОПндуп) принимает значение меньше 
-100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя (ОПндуп) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

10. Оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальнойпрограммы ОПнпвп в отчетном периоде рассчитывается по формуле1:

ОПнпвп=ФзначОППзначОП∙100%-100%

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

ОПнпвп=ФзначОППзначОП-1∙100%

где:

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период.

Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя ОПнпвп может принимать значения в диапазоне от -100% до -0,0(1)% и 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя ОПнпвп принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя ОПнпвп принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

11. Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальнойпрограммы (ОП нпуп) в отчетном периоде рассчитывается по формуле2:

ОПнпуп=ПзначОПФзначОП∙100%-100%

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

ОПнпуп=ПзначОПФзначОП-1∙100%

или

ОПнпуп=1ОПнпвп

где:

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период;

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период.

1 В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или выше него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.

2 В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или ниже него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.

12. Оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы, характеризующего развитие отрасли государственного управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства  
(ОПннвп), рассчитывается по формуле:

ОПннвп=(ФзначОП ∙КА(ФКПГ ∙M)+(ФКППГ ∙L)+(ФК2ПГ ∙N))∙100%

где:

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году;

ФКППГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий предыдущему отчетному году;

ФК2ПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий двум предыдущим отчетным годам;

KА - поправочный коэффициент актуальности, снижающий влияние предыдущих отчетных периодов на оценку текущего года, рассчитывается по формуле:

KА = (M + L + N) / n,

где:

M - коэффициент актуальности для года, предшествующего отчетному году, принимает значение 1;

L - коэффициент актуальности для года, предшествующего предыдущему отчетному году, принимает значение 0,9;

N - коэффициент актуальности для года, предшествующего двум предыдущим отчетным годам, принимает значение 0,8;

n - количество имеющихся значений.

В случае если по показателю отсутствуют фактические значения за предыдущие отчетные годы, то соответствующий коэффициент равен 0.

При расчете оценки динамики прироста значения показателя, указанного в абзаце первом настоящего пункта, учитываются фактические значения такого показателя за три предыдущих отчетных года, но не ранее 2022 года.

Оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли государственного управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннвп), может принимать значения в диапазоне от -100 до 100 процентов.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли государственного управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннвп), принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли государственного управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннвп), принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

13. Оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня государственной программы, характеризующего развитие отрасли государственного управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечения национальной безопасности государства (ОПннуп), рассчитывается по формуле:

ОПннуп=((ФКПГ ∙M)+(ФКППГ ∙L)+(ФК2ПГ ∙N)ФзначОП ∙КА)∙100%

где:

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ФКПГ фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному; ФКППГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий предыдущему отчетному году;

ФК2ПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий двум предыдущим отчетным годам;

KА - поправочный коэффициент актуальности, снижающий влияние предыдущих отчетных периодов на оценку текущего года, рассчитывается по формуле:

KА = (M + L + N) / n,

где:

M - коэффициент актуальности для года, предшествующего отчетному году, принимает значение 1;

L - коэффициент актуальности для года, предшествующего предыдущему отчетному году, принимает значение 0,9;

N - коэффициент актуальности для года, предшествующего двум предыдущим отчетным годам, принимает значение 0,8;

n - количество имеющихся значений.

В случае если по показателю отсутствуют фактические значения за предыдущие отчетные годы, то соответствующий коэффициент равен 0.

При расчете оценки динамики прироста значения показателя, указанного в абзаце первом настоящего пункта, учитываются фактические значения такого показателя за три предыдущих отчетных года, но не ранее 2022 года.

Оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли государственного управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннуп), может принимать значения в диапазоне от -100 до 100 процентов.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли государственного управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннуп), принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли государственного управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннуп), принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100 процентов.».

14. Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ рассчитывается аналогично оценке динамики прироста значений показателей уровня муниципальнойпрограммы ОПпГП.

В случае если показатель структурного элемента муниципальной программы одновременно является показателем уровня муниципальной программы, в рамках которой реализуется соответствующий структурный элемент муниципальной  программы, такой показатель исключается из расчета оценки динамики прироста значений показателей данного структурного элемента муниципальнойпрограммы и учитывается только в рамках оценки динамики прироста значений показателей соответствующей муниципальной программы.

|  | Приложение № 11 к методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Присальского сельского поселения |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

оценки качества финансового управления при реализации муниципальных программ

Присальского сельского поселения в отчетном году

- Настоящая методика определяет порядок осуществления оценки качества финансового управления при реализации муниципальных программ Присальского сельского поселения в отчетном году (далее соответственно – методика, оценка качества финансового управления, муниципальная программа)для осуществления интегральной оценки хода реализации и эффективности муниципальных программ в отчетном году.

- Оценка качества финансового управления осуществляется в отношении каждой муниципальной программы, определенной перечнем муниципальных программ Присальского сельского поселения, утвержденным постановлением Присальского сельского поселения от 05.09.2018 №130,приусловии,чтовсоставе муниципальной программы в отчетном году была предусмотрена реализация мероприятий(результатов)структурныхэлементовмуниципальнойпрограммы за счет бюджетных и (или) внебюджетных источников финансирования.

- Оценка качества финансового управления осуществляется на основании следующих критериев:

качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в рамках муниципальной программы в отчетном году;

уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году;

уровень кассового исполнения по расходам местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения;

эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы.

- Оценка качества финансового управления в отношении каждой муниципальнойпрограммысучетомпункта3методикирассчитывается по следующей формуле:

Q=i=1nwi∙EPi∙100

где:

Q – оценка качества финансового управления при реализации муниципальнойпрограммы в отчетном году;

i  – номер критерия, определенный в соответствии с приложением к методике;

n–количествокритериев;

wi –удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году, определенный в соответствии с приложением к методике;

E(Pi)–значение i-го критерия, рассчитываемое в соответствии с приложением к методике.

Оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году рассчитывается в баллах и может принимать значения в интервале от 0 до 100 баллов включительно.

- Количество критериев, учитываемых при оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году, определяется в зависимости от наличия соответствующих источников финансового обеспечения реализации (муниципальной программы в отчетном году.

Каждый из критериев, предусмотренных пунктом 4 методики, рассчитываетсявбаллахиможетприниматьзначениявинтервалеот0до1балла включительно.

Порядокрасчетакритериев,предусмотренныхпунктом4методики, а также их удельный вес определены в приложении к методике.

В случае отсутствия одного или нескольких критериев с учетом абзаца первого настоящего пункта удельный вес соответствующего критерия пропорционально перераспределяется на удельный вес иных критериев, участвующих в расчете оценки качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году.

Приложение

К методике оценки качества финансового управления при реализации муниципальных программ Присальского сельского поселения

в отчетном году

Расчет критериев качества финансового управления

при реализации муниципальных программ Присальского сельского поселения в отчетном году

| № п/п | Наименование критерия качества финансового управления при реализации государственных (комплексных) программ Ростовской области в отчетном году (далее – критерий) | Формула расчета значения критерия | Удельный вес критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в рамках муниципальной программы в отчетном году | P=i=1N(PRFBi+IRFBi-KRFBi)i=1N(PRFBi+IRFBi) где: PRFBi – объем бюджетных ассигнований местного бюджета по i-му структурному элементу муниципальной) программы (в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи местного бюджета на 1 января отчетного года) (тыс. рублей); IRFBi – суммарный объем изменений бюджетных ассигнований местного бюджета по i-му структурному элементу муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей); KRFBi – объем кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы по i-му структурному элементу в отчетном году (тыс. рублей); N – количество структурных элементов, по которым предусмотрены бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Расчет показателей «PRFBi», «IRFBi», «KRFBi"» производится только в отношении структурных элементов, по которым осуществлены изменения бюджетных ассигнований местного бюджетов на реализацию муниципальной программы в отчетном году. | 0,125 | EP=1-P0,15, если P<0,15 EP=0, если P≥0,15 |
| 2. | Уровеньпринятыхбюджетных обязательств в рамках муниципальной программы вотчетномгоду | P=PlimDlim∙100% где: Plim – общий объем принятых бюджетных обязательствврамкахмуниципальной программы в отчетном году (за исключением объема принятых бюджетных обязательств по публичным нормативным обязательствам) (тыс. руб.); Dlim – общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.). | 0,125 | E(P)=1,еслиP≥ 99,5%; E(P) =0, виныхслучаях. |
| 3. | Уровень кассового исполнения по расходам местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году | P=KRFBBRFB где: KRFB – объем кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.); BRFB – объем бюджетных ассигнований местного бюджета, запланированных на реализацию муниципальной программы в отчетном году (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи местного бюджета на 31 декабря отчетного года) (тыс. рублей). | 0,125 | E(P)=1,еслиP≥ 0,95; ЕP=P, если 0,75≤ P<0,95; E(P)=0,еслиP<0,75. |
| 4. | Уровеньосвоениясредств внебюджетных источников нареализациюмуниципальнойпрограммы в отчетном году | P=KvBv , где: Kv – объем освоенных внебюджетных источников финансирования муниципальнойпрограммы по состоянию на 31 декабря отчетного года(тыс.рублей); Bv–объемвнебюджетныхисточников финансирования, запланированных на реализацию муниципальнойпрограммы по состоянию на 31 декабря отчетного года(тыс.рублей). | 0,125 | E(P)=1,еслиP≥ 0,91; Е(P)=P, если 0,81≤ P<0,91; E(P)=0,еслиP<0,81,атакже при отсутствии отчета или данныхв отчете, необходимых для расчета значения критерия. |
| 5. | Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения | CCyz=ZfZp , где: CCyz – степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения; Zf – фактически произведенные в отчетном периоде расходы за счет всех источников финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей); Zp – плановые значения объемов финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде (тыс. рублей). | 0,125 | E(P)=1,еслиCCyz≥ 0,95; Е(P)=CCyz, если 0,75≤ CCyz<0,95; E(P)=0,еслиCCyz<0,75. |
| 6. | Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы | Eis=SRmCCyz , где: Eis – эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения муниципальной программы; SRm – степень реализации муниципальной программы; ССyz – степень соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с пунктом 5 настоящего приложения к Методике. Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу муниципальнойпрограммы как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего количества структурных элементов муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде, по следующей формуле: SRm=MwM, где: SRm – степень реализации муниципальной программы; Mw – количество структурных элементов муниципальной программы, выполненных в полном объеме в отчетном периоде; M – общее количество структурных элементов муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. | 0,125 | E(P)=1,еслиEis≥ 0,95; Е(P)=Eis, если 0,75≤ Eis<0,95; E(P)=0,еслиEis<0,75. |

|  | Приложение № 12 к методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Присальского сельского поселения |
| --- | --- |

Требования

по включению новых мероприятий (результатов)

в структурные элементы муниципальных программ Присальского сельского поселения

При принятии решений о внесении изменений в паспорта муниципальных программ Присальского сельского поселения (структурных элементов муниципальных программ Присальского сельского поселения) новых мероприятий (результатов), имеющих финансовое обеспечение, при исполнении местного бюджета в текущем году, главный распорядитель средств местного бюджета, инициирующий новое мероприятие (результат), (далее – ответственный исполнитель) обеспечивает предварительное согласование таких мероприятий (результатов) с Администрацией Присальского сельского поселения до внесения изменений в сводную бюджетную роспись, до внесения изменений в решение о бюджете с приложением заполненной формы согласно приложению № 13 к настоящим Методическим рекомендациям.

Администрация Присальского сельского поселения рассматривает указанные мероприятия (результаты) на предмет соответствия:

бюджетному законодательству, законодательно установленным полномочиям (столбцы 2,3,5 формы согласно приложению № 13 к настоящим Методическим рекомендациям);

приоритетам социально-экономической политики, определенным Стратегией социально-экономического развития Присальского сельского поселения, синхронизации указанных мероприятий (результатов) с муниципальной программой Присальского сельского поселения и (или) структурными элементами муниципальной программы (столбец 2 формы согласно приложению № 13 к настоящим Методическим рекомендациям).

Администрация Присальского сельского поселения рассматривает новые мероприятия (результаты) на предмет их соответствия критериям отнесения к проектной/процессной части муниципальной программы Администрация Присальского сельского поселения в соответствии с пунктом 2.4 Порядка (столбец 4 формы согласно приложению 
№ 13 к настоящим Методическим рекомендациям).

Администрация Присальского сельского поселения рассматривает указанные мероприятия (результаты) на предмет соответствия методологии проектной деятельности (столбец 2 формы согласно приложению № 13 к настоящим Методическим рекомендациям).

При заполнении формы согласно приложению к Методическим рекомендациям ответственный исполнитель учитывает требования пункта 3.8 постановления Администрация Присальского сельского поселенияот 07.08.2024 № 37-1 в части увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов в целях прослеживаемости финансового обеспечения. Для мероприятий (результатов) в составе комплекса процессных мероприятий данное требование может не применяться.

Согласованная форма согласно приложению № 13 к настоящим Методическим рекомендациям направляется ответственным исполнителем в Администрацию Присальского сельского поселения одновременно с предложениями по внесению изменений в постановление Администрации Присальского сельского поселения о порядке применения бюджетной классификации местного бюджета.

|  | Приложение № 13 к методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Присальского сельского поселения |
| --- | --- |

Форма для включения новых мероприятий (результатов) в состав параметров

муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование мероприятия (результата) муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий | Наименование направления расходов | Отнесение к проектной/ к процессной деятельности | Код бюджетной классификации целевой статьи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Например: Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций муниципального проекта «……» | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Дополнительные расходы местного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов | Проектная часть |  |
| 2. | Организовано и проведено ежегодное мероприятие для награждения многодетных матерей комплекса процессных мероприятий «……» | Организация и проведение ежегодного мероприятия для награждения многодетных матерей | Процессная часть |  |
| 3. | ....... |  |  |  |

2 Обязательно для заполнения при отсутствии структурированной части характеристики для всех типов мероприятий, для которых необходимы установления значений в соответствии с Методическими рекомендациями

3 Обязательно для заполнения при отсутствии структурированной части характеристики для всех типов мероприятий, для которых необходимы установления значений в соответствии с Методическими рекомендациями

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Используется следующие статусы реализации муниципальной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра муниципальной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

- отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

- наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

- наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.

Указывается на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте государственной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Присальского сельского поселения.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной  программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде ( ОПмп) рассчитывается по формуле:ОПмп= 0,7.ОП пМП  + 0,3 . ОП пСЭ, где:ОП пМП– оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы, ОП пСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной  программы

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы

Пункт 6.14  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 26 июня 2023 г. № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области».

Удельный вес критерия зависит от количества всех необходимых для расчета критериев